## Slide 1
Отчетная презентация проекта повышения эффективности
Оптимизация процесса формирования заявки на подбор персонала от подразделений университета
ДОКЛАДЧИК: Павленко Татьяна Николаевна Директор департамента по управлению персоналом ОРГАНИЗАЦИЯ: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «САХАЛИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
2024

## Slide 2
КАРТОЧКА ПРОЕКТА
1. Вовлеченные лица и рамки проекта
2. Обоснование выбора
Заказчики процесса: Проректор Огнев Алексей Вячеславович Периметр проекта: Все подразделения Университета Границы проекта: От появления потребности в персонале до получения в работу заявки по подбору персонала Владелец процесса: Павленко Татьяна Николевна Директор депатамента по управлению персоналом Руководитель проекта: Павленко Татьяна Николевна Директор депатамента по управлению персоналом Команда проекта: Емельянова Оксана Евгеньевна; Мамедова Ольга Сергеевна; Павленко Татьяна Николаевна; Черноливский Алексей Владимирович; Яремко Игорь Феликсович;
Описание проблемы: 1.Отсутствует "Политика в области подбора персонала", которая регламентирует требования к информации в заявке по подбору персонала и описывает этапы подбора персонала. 2. Большие потери времени на согласование требований к вакансии. (Отсутствует стандартная форма заявки на подбор персонала, поэтому заказчику приходится уточнять и добавлять недостающие данные, тратить время на получение дополнительной информации по разным локациям университета). Заявка оформляется на бумажном носителе, и заказчику приходится перепечатывать документ. Процесс формирования заявки занимает до 14 дней. 3. Возвратов к перепечатыванию бумажной заявки может быть более двух раз. Ключевой риск: Потеря рабочего времени, отсутствие кадров
3. Цели и плановый эффект
4. Ключевые события проекта
Показатель | База | Цель
Количество возвратов к уточнению информации, раз | 2 | 0
Время от создания заявки до поступления в работу, час. | 100 | 8
Наименование | Начало | Окончание
Старт проекта | 03.06.2024 | 
1. Диагностика и целевое состояние | 03.06.2024 | 12.07.2024
1.1. Разработка текущей карты процесса | 03.06.2024 | 12.06.2024
1.2. Сбор фактических данных | 03.06.2024 | 30.06.2024
1.3. Разработка целевой карты процесса | 30.06.2024 | 05.07.2024
1.4. Разработка плана мероприятий | 08.07.2024 | 12.07.2024
2. Реализация плана мероприятий по улучшению | 15.07.2024 | 01.08.2024
2.1. Совещание по защите подходов внедрения | 15.07.2024 | 15.07.2024
2.2. Внедрение мероприятий | 15.07.2024 | 01.08.2024
3. Анализ результатов и закрытие проекта | 02.08.2024 | 17.10.2024
3.1. Мониторинг достигнутых результатов | 15.07.2024 | 31.08.2024
3.2. Оформление карты достигнутого состояния процесса | 01.09.2024 | 01.09.2024
3.3. Разработка стандарта/норматива и тиражирование | 02.09.2024 | 15.10.2024
3.4. Закрытие проекта (отчет руководителю) | 15.10.2024 | 17.10.2024

## Slide 3
КАРТА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 100 ч Проблемы: 1. -Отсутствие формализованных требований 2. Работник , согласующий документ, отсутствует на рабочем месте (рабочий процесс, совещание). 3. Работник, согласующий документ, занят по основной работе, просит оставить документ для рассмотрения
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало процесса. Формирование служебной записки на подбор персонала
4 час ч
1
16 час. ч
Отдел кадров
Согласование заявки на подбор персонала. Не указан уровень заработной платы и источник финансирования. Не указаны корректно данные (название должности)
1
1, 2, 3
НЕТ
8 час. ч
2
16 час. ч
Планово-финансовое управление
Согласование в заявке уровня заработной платы по должности и источника финансирования.
1
2,3
НЕТ
8 час ч
3
8 ч
Отдел кадров
Не принимается заявка на подбор персонала из-за необходимости корректировки должностной инструкции
1
1
НЕТ
40 час. ч
Выход
Окончание процесса. Поступление служебной записки в отдел кадров

## Slide 4
СБОР ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРОЦЕССА
Chart: 
| Наблюдение, 10.06.2024 | Наблюдение, 19.06.2024 | Наблюдение, 12.07.2024
Согласование заявки на подбор персонала. Не указан уровень заработной платы и источник финансирования. Не указаны корректно данные (название должности) | 16 | 24 | 16
Согласование в заявке уровня заработной платы по должности и источника финансирования. | 16 | 16 | 8
Не принимается заявка на подбор персонала из-за необходимости корректировки должностной инструкции | 8 | 16 | 24
Длительность переходов между этапами | 60 | 65 | 36
 | 100 | 121 | 84
Целевой уровень | 9 | 9 | 9

## Slide 5
АНАЛИЗ И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
n/n | Проблема | Причина | Решение
1 | Отсутствует регламент по оформлению заявки на подбор персонала с указанием требуемых данных | Никто этим вопросом не занимался | Разработан шаблон заявки на подбор персонала, который содержит всю необходимую информацию и при заполнении заказчик учитывает все требования к должности
2 | Потеря времени в процессе согласования заявки | 1. Локации университета расположены в разных районах города. 2. Заявка на бумажном носителе, отсутствие электронной формы | Внедрение шаблона заявки на подбор персонала через 1С:ДО
3 | Каждый участник согласования бумажной заявки загружен основной работой и просит оставить документ на рассмотрение, в связи с чем срок исполнения затягивается | отсутствие ЭДО | Одновременное согласование через ЭДО
4 | Работнику университета нужно выделить время от основной работы, чтобы лично принести бумажную заявку на подбор персонала в отдел кадров | Отсутствие других форм передачи данных | Поступление заявки на подбор персонала в электронном виде со всеми согласованиями в работу департаменту по управлению персоналом

## Slide 6
КАРТА ЦЕЛЕВОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 9 ч Предлагаемые решения: 1. Разработать шаблон заявки на подбор персонала, который содержит всю необходимую информацию 2. Внедрить шаблон заявки на подбор персонала через 1С:ДО 3. Одновременное согласование через ЭДО
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало процесса. Формирование заявки на подбор персонала, заполнение данных автоматически через 1С:ЗУП, далее направление через 1С:ДО
0,25 час ч
1
8 час. ч
Отдел кадров Планово-финансовое управление
Одновременное согласование через ЭДО
1,2,3
НЕТ
1 час. ч
Выход
Окончание процесса. Поступление заявки на подбор персонала в отдел кадров

## Slide 7
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
пп | Задача, Ответственный | План | Факт | Замечания | Статус
1 | Разработать шаблон заявки на подбор персонала, который содержит всю необходимую информацию и при заполнении заказчик учитывает все требования к должности (Ответственный: Павленко Татьяна Николаевна) | 15.06.2024 | 15.06.2024 |  | ●
2 | Согласование содержания шаблона заявки на подбор персонала (Ответственный: Емельянова Оксана Евгеньевна) | 17.06.2024 | 17.06.2024 |  | ●
3 | Согласование содержания шаблона заявки на подбор персонала (Ответственный: Мамедова Ольга Сергеевна) | 17.06.2024 | 17.06.2024 |  | ●
4 | Внедрение шаблона заявки на подбор персонала через 1С:ДО (Ответственный: Черноливский Алексей Владимирович) | 01.08.2024 | 29.07.2024 |  | ●
5 | Настройка маршрута в ЭДО по одновременному согласованию (Ответственный: Яремко Игорь Феликсович) | 02.08.2024 | 31.07.2024 |  | ●
6 | Консультирование заказчиков на подбор персонала, как пользоваться электронной формой заявки на подбор персонала (Ответственный: Павленко Татьяна Николаевна) | 14.08.2024 | 01.08.2024 |  | ●
7 | Тестирование процесса поступления заявки на подбор персонала в электронном виде со всеми согласованиями в работу департменту по управлению персоналом и напрвление ее в работу специалисту отдела по привлечению и развитию персонала (Ответственный: Черноливский Алексей Владимирович) | 31.08.2024 | 31.08.2024 |  | ●
8 | Запуск в эксплуатацию электронной формы заявки на подбор персонала (Ответственный: Черноливский Алексей Владимирович) | 01.09.2024 | 01.09.2024 |  | ●
9 | Решение проблем у заказчиков с правами в электронном документообороте (Ответственный: Яремко Игорь Феликсович) | 14.09.2024 | 02.09.2024 |  | ●
10 | Прием в работу заявок на подбор персонала через ЭДО (Ответственный: Павленко Татьяна Николаевна) | 15.09.2024 | 03.09.2024 |  | ●
11 | Утверждение документа "Политика в области подбора персонала" (Ответственный: Павленко Татьяна Николаевна) | 15.10.2024 | 15.10.2024 |  | ●

## Slide 8
МОНИТОРИНГ ДОСТИГНУТЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Chart: 
| Наблюдение, 16.07.2024 | Наблюдение, 30.08.2024 | Наблюдение,08.10.2024
Одновременное согласование через ЭДО | 10 | 8 | 7
Длительность переходов между этапами | 5 | 2 | 1
 | 15 | 10 | 8
Целевой уровень | 9 | 9 | 9

## Slide 9
КАРТА ДОСТИГНУТОГО СОСТОЯНИЯ ПРОЦЕССА
Время протекания процесса: 7 ч Решения: 1. Автоматизированное заполнение данных
Легенда:
2
Проблема
2
Решение
Возврат к предыдущему этапу
3 ч
Длительность по регламенту
НЕТ
Длительность по регламенту
Вход
Начало процесса. Формирование заявки на подбор персонала
0,3 час ч
1
7 час. ч
1. Вышестоящий руководитель. 2. Планово-финансовое управление. 3. Отдел кадров.
Одновременное согласование заявки на подбор персонала
1
8 час. ч
0,3 час. ч
Выход
Окончание процесса. Поступление заявки на подбор персонала в департамент по управлению персоналом

## Slide 10
РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА
пп | Показатель | База | Цель | Факт | Комментарий
1 | Количество возвратов к уточнению информации, раз | 2 | 0 | 0 | выполнено
2 | Время от создания заявки до поступления в работу, час. | 100 | 8 | 7 | выполнено
Решение: Закрыть проект Комментарии к решению:

## Slide 11
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ

## Slide 12
ПРИЛОЖЕНИЯ - КОМАНДА ПРОЕКТА
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА
Павленко Татьяна Николевна Директор депатамента по управлению персоналом
РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОЕКТА
Павленко Татьяна Николевна Директор депатамента по управлению персоналом
КОМАНДА ПРОЕКТА
Емельянова Оксана Евгеньевна Начальник планово-финансового управления
Мамедова Ольга Сергеевна Начальник отдела кадров департамента по управлению персоналом
Павленко Татьяна Николаевна Директор департамента по управлению персоналом
Черноливский Алексей Владимирович Директор департамента документационного и информационного обеспечения
Яремко Игорь Феликсович Начальник отдела сопровождения информационных систем

## Slide 13
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ МЕРОПРИЯТИЙ
n/n | Наименование мероприятия | Эффект от мероприятия
1 | Разработать шаблон заявки на подбор персонала, который содержит всю необходимую информацию и при заполнении заказчик учитывает все требования к должности | Утверждено Положение о политике в области подбора персонала ФГБОУ ВО "СахГУ", приложение 1 шаблон заявки на подбор персонала.
2 | Внедрение шаблона заявки на подбор персонала через 1С:ДО | Снижение затрат времени на подготовку документа
3 | Одновременное согласование через ЭДО | Экономия времени на согласовании документа в 12,5 раз, или снижение на 92%
4 | Внедрение электронной формы заявки на подбор персонала | Унификация процесса
5 | Консультирование заказчиков на подбор персонала, как пользоваться электронной формой заявки на подбор персонала | Развитие у персонала навыков работы с ЭДО
6 | Решение проблем у заказчиков с правами в электронном документообороте | Улучшение настроек ЭДО
7 | Количество возвратов при согласовании заявки на подбор персонала | Количество возвратов -0

## Slide 14
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 1 / 7
Наименование мероприятия: Разработать шаблон заявки на подбор персонала, который содержит всю необходимую информацию и при заполнении заказчик учитывает все требования к должности Эффект от мероприятия: Утверждено Положение о политике в области подбора персонала ФГБОУ ВО "СахГУ", приложение 1 шаблон заявки на подбор персонала.
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 15
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 2 / 7
Наименование мероприятия: Внедрение шаблона заявки на подбор персонала через 1С:ДО Эффект от мероприятия: Снижение затрат времени на подготовку документа
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 16
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 3 / 7
Наименование мероприятия: Одновременное согласование через ЭДО Эффект от мероприятия: Экономия времени на согласовании документа в 12,5 раз, или снижение на 92%
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 17
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 4 / 7
Наименование мероприятия: Внедрение электронной формы заявки на подбор персонала Эффект от мероприятия: Унификация процесса
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 18
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 5 / 7
Наименование мероприятия: Консультирование заказчиков на подбор персонала, как пользоваться электронной формой заявки на подбор персонала Эффект от мероприятия: Развитие у персонала навыков работы с ЭДО
БЫЛО:
СТАЛО:

## Slide 19
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 6 / 7
Наименование мероприятия: Решение проблем у заказчиков с правами в электронном документообороте Эффект от мероприятия: Улучшение настроек ЭДО

## Slide 20
ПРИЛОЖЕНИЯ - ЭФФЕКТ ОТ ВНЕДРЕНИЯ 7 / 7
Наименование мероприятия: Количество возвратов при согласовании заявки на подбор персонала Эффект от мероприятия: Количество возвратов -0

## Slide 21
Спасибо за внимание.