ДОРОЖНАЯ КАРТА

ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНКУРСА ПО ПРОГРАММЕ «УМНИК» ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021г.

Тематические направления:

 Н1. Цифровые технологии;

 Н2. Медицина и технологии здоровьесбережения;

 Н3. Новые материалы и химические технологии;

 Н4. Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии;

 Н5. Биотехнологии;

 Н6. Ресурсосберегающая энергетика.

Участники:

Физические лица, от 18 до 30 лет включительно, граждане РФ, и ранее не побеждавшие в Программе. Каждый проект подается и представляется одним физическим лицом

| Дата | | Мероприятие | Ответственное лицо | Участие ФБГОУ ВО СахГУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Конец |
| 01.08.2021 | 14.09.2021 | Разъяснительная работа с образовательными учреждениями, бизнесом и корпорациями по программе «УМНИК» | Министерства, ведомства  Региональный представитель  ФБГОУ ВО СахГу |  |
| 15.09.2021 | 08.11.2021 | Прием заявок от участников. Формальная экспертиза заявки в системе | Региональный представитель | Информация об открытии конкурса «УМНИК» |
| 09.11.2021 |  | Объявление о проведении полуфинального отбора (заочный вариант) | Региональный представитель | Информация о проведении полуфинала. Получение согласия прошлогоднего конкурса «УМНИК» Меньшенина И. на презентацию промежуточных результатов по гранту |
| 09.11.2021 | 15.11.2021 | Экспертиза по научной новизне (получение как минимум 2 экспертных оценок от научного сообщества по проекту) заочная | Эксперты  Региональный представитель |  |
| 16.11.2021 |  | Объявление итогов полуфинала | Правительство СО  ФБГОУ ВО СахГУ  Региональный представитель | Информационная поддержка по объявлению итогов полуфинала |
| 16.11.2021 | 06.12.2021 | Обезличенная экспертиза проекта у экспертов из других регионов  Получение заключений экспертизы. Информация будет отражаться в системе | Эксперты |  |
| 03.11.2021 | 16.11.2021 | Утверждение экспертной комиссии (5 экспертов от бизнеса, ОИВ и Фонда). Представление списка экспертов на утверждение в дирекцию Фонда (рекомендовано 10-12 чел.) | Правительство СО  ФБГОУ ВО СахГУ  Региональное представитель | Привлечение экспертов из бизнеса по направлениям заявок на уровне руководителей |
| 06.12.2021 |  | Проведение регионального финала. Оценка бизнес – составляющей проекта и квалификации претендента. Оформление протоколов оценки | Правительство СО  Региональное представитель  ФБГОУ ВО СахГУ | Получение экспертных оценок по бизнес-составляющей проекта и квалификации претендента |
|  |  | Утверждение результатов конкурсной комиссии Фонда | ФСИ | Информационная поддержка о результатах конкурса «УМНИК» |

Составил: Ким С.Г.

Ссылка на объявление об открытии полуфинального отбора: /sahalin/news/10752.html и http://sakhgu.ru